## 管理摘要
CYB-T8-014 管理与证据工作簿
公开仓库固定提交 ¦ 数据冻结日 2026-07-27 ¦ 候选Golden，待网安专家审核
状态 | 数量
已符合
部分符合
不符合
不适用
证据不足
改进项 | 1

## 控制检查清单
CYB-T8-014 ¦ 控制检查清单
公开仓库固定提交 ¦ 数据冻结日 2026-07-27 ¦ 候选Golden，待网安专家审核
差距ID | 对象 | 专业判断 | 状态/风险 | 证据
CMP-001 | 闲置凭证 | example_user访问密钥创建后未使用且超过90天未轮换，支持身份生命周期和访问权回收差距 | 不符合/高 | CMP-E02,ISO-A.5.16,ISO-A.5.18
CMP-002 | 密码历史 | 账号密码策略的历史记忆低于24，样例明确给出FAIL和整改要求 | 不符合/中 | CMP-E03,ISO-A.5.17
CMP-003 | root账户使用 | CHECK_RESULT为FAIL，但扩展文本写明root在最近1天未被访问，证据自身矛盾 | 证据不足/待复核 | CMP-E01
CMP-004 | 未使用安全组 | 条目标记Not Scored、Extra和Informational，不属于该CIS基准评分项 | 改进项/不计入基准缺口 | CMP-E04
CMP-005 | 媒体运输 | 本次范围为云IAM证据且明确不涉及媒体运输，只能对本次评估记录不适用 | 不适用/有范围理由 | 01 scope,07 constraint

## 证据矩阵
CYB-T8-014 ¦ 证据矩阵
公开仓库固定提交 ¦ 数据冻结日 2026-07-27 ¦ 候选Golden，待网安专家审核
控制项 | 设计证据 | 运行证据 | 充分性 | 复核方法
ISO-A.5.16/A.5.18 | Prowler TITLE_ID 1.3规则语义 | example_user访问密钥未使用且超期 | 支持不符合 | 核对凭证报告与调用日志
ISO-A.5.17 | Prowler TITLE_ID 1.10规则语义 | 密码历史低于24且结果FAIL | 支持不符合 | 读取策略并用测试账号验证
root账户复核 | TITLE_ID 1.1状态为FAIL | 扩展文本称最近1天未访问 | 冲突/不足 | 补采root凭证报告和CloudTrail
CIS信息项 | TITLE_ID 7.5为Not Scored/Extra | 未使用安全组清理线索 | 改进项 | 资源关联查询与IaC回滚

## 整改路线图
CYB-T8-014 ¦ 整改路线图
公开仓库固定提交 ¦ 数据冻结日 2026-07-27 ¦ 候选Golden，待网安专家审核
优先级 | 责任主体 | 行动 | 完成时限 | 验证方式 | 回滚方案
P0 | IAM平台主管 | 核实example_user依赖后停用闲置凭证并建立90天自动复核 | 5个工作日 | 凭证报告与调用日志均无依赖，停用后无业务错误 | 恢复凭证仅需双人审批并设置短期到期
P1 | 身份治理组 | 评估服务账号影响后将密码历史提升至目标并保留变更证据 | 10个工作日 | 策略读取、测试账号轮换和回退演练 | 恢复上一策略并保持补偿监控
P1 | 审计与云安全组 | 复核TITLE_ID 1.1解析逻辑并补采root credential report/CloudTrail | 5个工作日 | 原始证据与解析状态一致 | 保留证据不足状态，不以扫描FAIL替代结论
P2 | 云平台主管 | 清理未使用安全组但不计入基准不符合关闭率 | 30天 | 资源关联查询为空且删除后无影响 | 按IaC恢复安全组